5.1. Chọn một nhiệm vụ đã được cập nhật tiến độ,

a. Xác định số giờ làm việc dự kiến, số giờ làm việc thực tế, số giờ làm việc còn lại và tỷ lệ % hoàn thành công việc của những người tham gia nhiệm vụ này?

Nhiệm vụ có 4 người, mỗi người Work = 120h:

Trần Hồng Hạnh – 120h

Trương Minh Hào – 120h

Mai Văn Liêm – 120h

Đoàn Tiến Thuận – 120h

Trong khung tuần 06/03 → 13/03 bạn chụp thấy ở dòng task có các ô “32h” mỗi ngày (tức 4 người × 8h/ngày), nghĩa là đã log đủ 10 ngày × 32h/ngày = 320h Actual. Ngoài ra ở tuần kế tiếp có vài ngày 8h/6h (cho từng người), nhưng ảnh không chụp trọn tuần nên mình lấy phần chắc chắn:

Actual Work đã có (chắc chắn đọc thấy): 320h

Remaining Work = 480 – 320 = 160h

%Work Complete ≈ 320/480 = 66.7%

Bảng theo từng người (với phần chắc chắn nhìn thấy ở hai tuần 06/03 & 13/03):

| Người | Work | Actual (đọc được) | Remaining | %Work Complete |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Trần Hồng Hạnh | 120h | ≈ 80h (8h×10 ngày) | 40h | 66.7% |
| Trương Minh Hào | 120h | ≈ 80h | 40h | 66.7% |
| Mai Văn Liêm | 120h | ≈ 80h | 40h | 66.7% |
| Đoàn Tiến Thuận | 120h | ≈ 80h | 40h | 66.7% |
| Tổng | 480h | ≥ 320h | ≤ 160h | 66.7% |

b. Xác định số tiền dự kiến, số tiền đã trả và số tiền còn lại sẽ trả cho những người tham gia nhiệm vụ này?

Std. Rate của tất cả nguồn lực = $30/h

Cost dự kiến (BAC task) = 480h × $30 = $14,400

Actual Cost (đã trả) (phần chắc chắn) = 320h × $30 = $9,600

Remaining Cost = 160h × $30 = $4,800

Bảng theo từng người:

| Người | Std. Rate | Cost dự kiến | Đã trả (≥) | Còn lại (≤) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Trần Hồng Hạnh | $30/h | 120h×30 = $3,600 | ≥ $2,400 | ≤ $1,200 |
| Trương Minh Hào | $30/h | $3,600 | ≥ $2,400 | ≤ $1,200 |
| Mai Văn Liêm | $30/h | $3,600 | ≥ $2,400 | ≤ $1,200 |
| Đoàn Tiến Thuận | $30/h | $3,600 | ≥ $2,400 | ≤ $1,200 |
| Tổng |  | $14,400 | ≥ $9,600 | ≤ $4,800 |

c. Nhiệm vụ này chậm tiến độ, đúng tiến độ hay vượt tiến độ? Vì sao?

Work của task = 480h, Actual đã nhìn thấy = 320h → %Work ≈ 66.7%.

So với thời gian kế hoạch (15d), công việc đang chạy đúng “nhịp” 4 người × 8h/ngày (mỗi ngày tổng 32h), nên về nhịp làm việc là đúng kế hoạch.

Các ô 6h trong tuần cuối có dấu hiệu hụt giờ → nếu kéo dài sẽ chậm tiến độ.

Kết luận hiện tại dựa ảnh: đang gần đúng kế hoạch; nếu ngày 6h lặp lại, task sẽ bị chậm (do tổng “32h/ngày” không đạt).

5.2. Xác định chi phí đường cơ sở cho dự án?

Tổng Work dự án = 872 hrs, Duration = 21.75 days.
Std. Rate của tất cả nguồn lực = $30/h.

BAC (Baseline Cost) = 872 × $30 = $26,160

5.3. Ta cần chi thêm (/tiết kiệm) bao nhiêu tiền để hoàn thành dự án? dự kiến sẽ vượt quá (/thấp hơn) ngân sách bao nhiêu đô la khi dự án hoàn thành?

Với task 6 (đại diện rõ nhất):

BAC_task = $14,400

EV_task ≈ 66.7% × 14,400 = $9,600

AC_task (ít nhất) = $9,600 (vì Actual Work ≥ 320h × 30)

CPI_task = EV/AC ≈ 1.00 (gần bằng 1 → chi phí đúng kế hoạch)

Toàn dự án: vì phần lớn nguồn lực đều $30/h, có thể lấy CPI xấp xỉ 1.0 tại ảnh hiện tại.

BAC_project = $26,160

EAC ≈ BAC/CPI ≈ $26,160 / 1.00 ≈ $26,160

ETC = EAC − AC (xem cột Actual Cost tổng trong Project → Project/Statistics)

VAC = BAC − EAC ≈ $0 (gần như đúng ngân sách tại thời điểm này)

5.4. Nếu dự án trễ (/vượt) tiến độ, hãy cho biết dự án kéo dài thêm (/rút ngắn) bao nhiêu ngày và tỷ lệ % trễ (/vượt) tiến độ?

Chỉ số lịch: SPI = EV/PV.

Trong ảnh, task 6 đang chạy gần đúng “32h/ngày” theo thiết kế → SPI ≈ 1.0 → đúng tiến độ.

Những ngày 6h là tín hiệu hụt → nếu duy trì, SPI < 1 và dự án sẽ trễ.

5.5. Xuất báo cáo các giá trị thu được ra tập tin định dạng Excel, sau đó sao chép đồ thị và dữ liệu vào tập tin .docx.