5.1. Chọn một nhiệm vụ đã được cập nhật tiến độ,

a. Xác định số giờ làm việc dự kiến, số giờ làm việc thực tế, số giờ làm việc còn lại và tỷ lệ % hoàn thành công việc của những người tham gia nhiệm vụ này?

| Người tham gia | Giờ dự kiến (Work) | Giờ thực tế (Actual Work) | Giờ còn lại (Remaining Work) | % Hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Trương Minh Hảo | 40h | 40h | 0h | 100% |
| Phạm Minh Phương | 40h | 40h | 0h | 100% |
| Phan Minh Nhật | 40h | 40h | 0h | 100% |
| Trần Hoàng Khải | 40h | 40h | 0h | 100% |
| Tổng cộng | 160h | 160h | 0h | 100% |

b. Xác định số tiền dự kiến, số tiền đã trả và số tiền còn lại sẽ trả cho những người tham gia nhiệm vụ này?

Đơn giá (Std. Rate):

Trương Minh Hảo = 30$/h → 40h × 30 = 1,200$

Phạm Minh Phương = 30$/h → 40h × 30 = 1,200$

Phan Minh Nhật = 25$/h → 40h × 25 = 1,000$

Trần Hoàng Khải = 25$/h → 40h × 25 = 1,000$

Chi phí dự kiến (Planned Cost): 4,400$
Đã trả (Actual Cost): 4,400$

c. Nhiệm vụ này chậm tiến độ, đúng tiến độ hay vượt tiến độ? Vì sao?

Nhiệm vụ đã hoàn thành đúng Work (160h) và đúng thời gian kế hoạch (31/01–07/02).
Kết luận: Đúng tiến độ và đúng ngân sách

5.2. Xác định chi phí đường cơ sở cho dự án?

Task 2: 8h × 40$/h = 320$

Task 3: 8h × 30$/h = 240$

Task 4: 40h = (10h×30 + 10h×30 + 10h×25 + 10h×25) = 300 + 300 + 250 + 250 = 1,100$

Task 5: = 4,400$ (ở trên)

Task 6: 48h = (12h×30 + 12h×30 + 12h×25 + 12h×25) = 360 + 360 + 300 + 300 = 1,320$

Task 7: 0h = 0$

Baseline Cost toàn dự án = 7,380$

5.3. Ta cần chi thêm (/tiết kiệm) bao nhiêu tiền để hoàn thành dự án? dự kiến sẽ vượt quá (/thấp hơn) ngân sách bao nhiêu đô la khi dự án hoàn thành?

Tại thời điểm cuối (dự án đã cập nhật):

AC = 7,380$

EV = BAC = 7,380$
EAC = 7,380$
Không vượt ngân sách, không tiết kiệm.

5.4. Nếu dự án trễ (/vượt) tiến độ, hãy cho biết dự án kéo dài thêm (/rút ngắn) bao nhiêu ngày và tỷ lệ % trễ (/vượt) tiến độ?

Thời gian kế hoạch (Baseline Duration): 70.75 ngày (theo cột Duration của toàn bộ dự án).

Thời gian thực tế (Actual Duration/Finish): Dự án kết thúc ngày 08/02/2022, sớm hơn nhiều so với ngày kế hoạch 04/05/2022.
→ Nghĩa là dự án rút ngắn thời gian.

Số ngày rút ngắn:

Kế hoạch: 70.75 ngày (~71 ngày).

Thực tế: ~14 ngày (từ 26/01/2022 đến 08/02/2022).

Chênh lệch = 71 - 14 = 57 ngày rút ngắn.

Tỷ lệ % rút ngắn:

(57 ÷ 71) × 100% ≈ 80.3%

Kết luận:
Dự án rút ngắn 57 ngày, tương ứng ~80% so với kế hoạch. Như vậy dự án hoàn thành sớm hơn tiến độ.

5.5. Xuất báo cáo các giá trị thu được ra tập tin định dạng Excel, sau đó sao chép đồ thị và dữ liệu vào tập tin .docx.