1. Tỷ lệ % hoàn thành, tỷ lệ % hoàn thành công việc cho nhiệm vụ “Kiểm thử đơn vị”?

Complete (theo Duration)

Kế hoạch: 01/11 → 10/11 = 8 ngày.

Đến 07/11 đã qua 5 ngày làm việc ⇒ % Complete ≈ 5/8 = 62.5%.

Work Complete (theo Work)

Actual Work (bạn đã nhập theo bảng thực tế 01–07/11):

Phúc 32h (4+4+8+8+8)

Cường 40h (8+8+8+8+8)

Hạnh 24h (0+0+8+8+8)
→ Tổng Actual = 96h.

Tổng Work của task = 168h ⇒ % Work Complete = 96/168 = 57.14%.

2. Nhiệm vụ “Kiểm thử đơn vị” chậm tiến độ, đúng tiến độ hay vượt tiến độ? Vì sao? Nhiệm vụ này đang vượt ngân sách hay đúng ngân sách hay dưới mức ngân sách (dự toán)? Vì sao?

Tiến độ:

Planned % (đến 07/11): 62.5% (theo Duration).

Actual %Work: 57.14%.

⇒ Chậm so với kế hoạch ~ 5.36 điểm %.

Dùng Earned Value:

BAC_task = chi phí kế hoạch của task = 56h×30 + 64h×35 + 48h×30 = $5,360.

EV = 57.14% × 5,360 ≈ $3,063.

PV = 62.5% × 5,360 = $3,350.

SPI = EV/PV ≈ 0.914 (<1) ⇒ chậm.

Ngân sách:

AC (Actual Cost đến 07/11):

Phúc 32h×$30 = $960

Cường 40h×$35 = $1,400

Hạnh 24h×$30 = $720

⇒ AC = $3,080

CPI = EV/AC ≈ 3063/3080 = 0.994 (≈ hơi vượt kế hoạch, mức chênh ~$17).

Diễn giải: Chi phí đang gần như đúng ngân sách, nhỉnh hơn khoảng $17.

3. Với nhiệm vụ “Kiểm thử đơn vị”,

a. Xác định số giờ làm việc thực tế, số giờ làm việc còn lại và tỷ lệ % hoàn thành công việc của những người tham gia nhiệm vụ này?

| Người | Work gán | Actual | Remaining | % Work Complete |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngô Trọng Phúc | 56h | 32h | 24h | 57.14% |
| Nguyễn Chí Cường | 64h | 40h | 24h | 62.50% |
| Phạm Hồng Hạnh | 48h | 24h | 24h | 50.00% |
| Tổng | 168h | 96h | 72h | 57.14% |

b. Xác định số tiền dự kiến, số tiền đã trả và số tiền còn lại sẽ trả cho những người tham gia nhiệm vụ này?

| Người | BAC cá nhân (Work×Rate) | AC (Actual×Rate) | Remaining Cost |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngô Trọng Phúc | 56×30 = $1,680 | 32×30 = $960 | 24×30 = $720 |
| Nguyễn Chí Cường | 64×35 = $2,240 | 40×35 = $1,400 | 24×35 = $840 |
| Phạm Hồng Hạnh | 48×30 = $1,440 | 24×30 = $720 | $720 |
| Tổng | $5,360 | $3,080 | $2,280 |

4. Xác định chi phí đường cơ sở (Baseline cost hay ngân sách khi hoàn thành - BAC) cho dự án? Vì sao lại có giá trị đó?

Từ Task Usage của bạn: tổng Work dự án = 648 giờ. Phân bố theo người (đọc trực tiếp ở panel trái):

Phúc 56h, Cường 64h, Hạnh 48h, Yến 112h, Đạt 128h, Hà 104h, Mai Lê 120h, Lệ Quyên 16h.
Nhân với Std. Rate từng người (Resource Sheet):

Phúc 56×30=1,680; Cường 64×35=2,240; Hạnh 48×30=1,440;

Yến 112×25=2,800; Đạt 128×30=3,840; Hà 104×25=2,600;

Mai Lê 120×20=2,400; Lệ Quyên 16×30=480.

BAC (tổng dự án) = $17,480.
Đây là tổng chi phí kế hoạch = tổng (Work gán × đơn giá) của tất cả resource trên mọi nhiệm vụ.

5. Ta cần chi thêm bao nhiêu đô la để hoàn thành dự án? dự kiến sẽ vượt quá hoặc thấp hơn ngân sách bao nhiêu tiền khi dự án hoàn thành? Công thức nào được sử dụng để ước tính khi hoàn thành (EAC)?

Tại 07/11 mới có “Kiểm thử đơn vị” phát sinh Actual ⇒ EV_project = EV_task ≈ $3,063, AC_project = $3,080.

BAC_project = $17,480 (mục #4).

Giả định phổ biến (hiệu suất tương lai = kế hoạch ⇒ CPI_future = 1):

EAC = AC + (BAC − EV)
⇒ EAC ≈ 3,080 + (17,480 − 3,063) = 17,497 ($)

ETC = EAC − AC = BAC − EV ≈ 14,417 ($)

VAC = BAC − EAC ≈ 17,480 − 17,497 = −17 ($)
⇒ Dự kiến vượt ngân sách ~$17 (gần như đúng ngân sách).

6. Nếu dự án trễ (/vượt) tiến độ, hãy cho biết dự án kéo dài thêm (/rút ngắn) bao nhiêu ngày và tỷ lệ % trễ (/vượt) tiến độ?

Planned % (Duration) = 62.5%, Actual %Work = 57.14% → thiếu ~5.36%.

Quy đổi ra ngày của task (8d): 0.0536 × 8 ≈ 0.43 ngày chậm.

Chỉ số SPI = 0.914 ⇒ trễ ~8.6% nếu nhìn theo Earned Value (EV so với PV).

7. Xuất báo cáo các giá trị thu được ra tập tin định dạng Excel, sau đó sao chép đồ thị và dữ liệu vào tập tin .docx.