I

1

1

2

3

4

5

6

7

2

1

2

3

3

1

2

3

4

5

6

7

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

II

1

1

2

3

4

5

6

7

8

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4

1

2

3

4

5

6

7

III

1

2

3

4

5

6

7

Câu 1:

Thiết kế giao diện: 40%

Thiết kế cơ sở dữ liệu: 50%
→ Vì theo bảng phân công, tỷ lệ % Work Complete được ghi trực tiếp là 40% và 50%.

Câu 2:

Thiết kế giao diện: hoàn thành 40% công việc (32/80 giờ).

Thiết kế cơ sở dữ liệu: hoàn thành 50% công việc (40/80 giờ).
→ Tỷ lệ này phản ánh số giờ thực tế đã làm so với tổng số giờ dự kiến.

Câu 3:

Thiết kế giao diện: chậm tiến độ (đáng lẽ sau 5 ngày phải được khoảng 50% nhưng mới 40%).

Thiết kế cơ sở dữ liệu: đúng tiến độ (sau 5 ngày hoàn thành 50%).

Câu 4:

Cả hai nhiệm vụ hiện tại đang đúng ngân sách.
→ Vì chi phí phát sinh đúng bằng số giờ đã làm nhân với đơn giá (không vượt hay thấp hơn dự toán).

Câu 5:

Chi phí đường cơ sở (BAC) của dự án: 1.600 USD
→ Vì tổng chi phí kế hoạch = 960 USD (giao diện) + 640 USD (CSDL).

Câu 6:

Cần chi thêm 896 USD để hoàn thành.

Tổng chi phí dự kiến khi hoàn thành (EAC) = 1.600 USD (không vượt ngân sách).
→ Công thức ước tính: EAC = BAC / CPI, với CPI ≈ 1 nên EAC = BAC.

Câu 7:

Thiết kế giao diện: trễ khoảng 1 ngày (40% so với 50%).

Thiết kế cơ sở dữ liệu: không trễ.
→ Tỷ lệ trễ tiến độ: 10% cho nhiệm vụ giao diện.