BÀI THỰC HÀNH SỐ 8
XÂY DỰNG BẢNG PHÂN RÃ CÔNG VIỆC (WBS)

Môn học: Thực hành Quản lý dự án Công nghệ phần mềm

# Thông tin đề tài

Tên dự án: ỨNG DỤNG DẪN ĐƯỜNG THAM QUAN THÀNH PHỐ

- Chức năng cốt lõi:

• Xem bản đồ và các địa điểm nổi tiếng trong thành phố.

• Tìm đường đi cho phép xe đi qua đến điểm tham quan.

- Nền tảng/công nghệ dự kiến: Python, PyTorch (tối ưu lộ trình tuỳ chọn), Java, C#, VS Code.

# I. Mục tiêu

- Hiểu và xây dựng WBS bám sát phạm vi đề tài “Ứng dụng dẫn đường tham quan thành phố”.

- Biết tổ chức WBS theo nhiều cách trình bày (dàn ý, phân cấp, bảng, sơ đồ).

- Soạn từ điển WBS đủ chi tiết để lập tiến độ, nguồn lực, và kiểm soát phạm vi.

# II. Hướng dẫn thực hành

Sinh viên nộp file Word đúng mẫu, gồm các phần: Dạng dàn ý, Dạng phân cấp, Dạng bảng, Sơ đồ cây (gợi ý), Từ điển WBS, Thuật ngữ, Câu hỏi & Bài tập áp dụng.

## WBS – Dạng dàn ý (Outline View)

WBS cho dự án: Ứng dụng bản đồ & dẫn đường tham quan

1. Ứng dụng bản đồ & dẫn đường tham quan

1.1 Khởi xướng

1.1.1 Khảo sát nhu cầu, bối cảnh thành phố

1.1.2 Lập Project Charter (mục tiêu, phạm vi, ngân sách sơ bộ)

1.1.3 Phê duyệt Project Charter (Mốc)

1.2 Lập kế hoạch

1.2.1 Xác định phạm vi chi tiết & WBS

1.2.2 Kế hoạch tiến độ (Gantt) và nguồn lực

1.2.3 Kế hoạch rủi ro & truyền thông

1.2.4 Phê duyệt Kế hoạch dự án (Mốc)

1.3 Phân tích & Thiết kế

1.3.1 Thu thập dữ liệu địa danh nổi tiếng (danh mục POI)

1.3.2 Thiết kế kiến trúc hệ thống (Python/PyTorch/Java/C#)

1.3.3 Thiết kế CSDL địa điểm & đường phố

1.3.4 Thiết kế UI/UX hiển thị bản đồ & POI

1.3.5 Thiết kế module tìm đường (A*/Dijkstra, ràng buộc xe)

1.4 Phát triển

1.4.1 Backend Python: dịch vụ bản đồ & dữ liệu POI

1.4.2 Module tìm đường (Python, tùy chọn PyTorch cho tối ưu)

1.4.3 Ứng dụng Java (Android) hiển thị bản đồ & dẫn đường

1.4.4 Ứng dụng C# (Windows) hiển thị bản đồ & dẫn đường

1.4.5 Tích hợp API bản đồ (tùy chọn: OpenStreetMap/Google Maps)

1.4.6 Tích hợp bản đồ, POI, và routing lên ứng dụng

1.5 Kiểm thử & Triển khai

1.5.1 Kiểm thử đơn vị & tích hợp

1.5.2 Kiểm thử chức năng hiển thị POI & tìm đường cho xe

1.5.3 Tối ưu hiệu năng tải bản đồ & tính đường

1.5.4 Triển khai thử nghiệm & lấy phản hồi người dùng

1.5.5 Triển khai chính thức (Mốc Go-Live)

1.6 Quản lý & Kiểm soát

1.6.1 Quản lý dự án (tiến độ, chi phí, chất lượng)

1.6.2 Quản lý cấu hình & version

1.6.3 Báo cáo trạng thái định kỳ

1.6.4 Quản lý rủi ro & thay đổi phạm vi

1.7 Kết thúc

1.7.1 Nghiệm thu & bàn giao tài liệu

1.7.2 Tổng kết bài học kinh nghiệm

1.7.3 Lưu trữ hồ sơ dự án

## ❖ WBS – Dạng phân cấp (Hierarchical Structure)

| Cấp | Mã WBS | Tên phần tử |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Ứng dụng bản đồ & dẫn đường tham quan |
| 2 | 1.1 | Khởi xướng |
| 3 | 1.1.1 | Khảo sát nhu cầu, bối cảnh thành phố |
| 3 | 1.1.2 | Lập Project Charter |
| 3 | 1.1.3 | Phê duyệt Project Charter (Mốc) |
| 2 | 1.2 | Lập kế hoạch |
| 3 | 1.2.1 | Xác định phạm vi chi tiết & WBS |
| 3 | 1.2.2 | Kế hoạch tiến độ & nguồn lực |
| 3 | 1.2.3 | Kế hoạch rủi ro & truyền thông |
| 3 | 1.2.4 | Phê duyệt Kế hoạch dự án (Mốc) |
| 2 | 1.3 | Phân tích & Thiết kế |
| 3 | 1.3.1 | Thu thập dữ liệu địa danh (POI) |
| 3 | 1.3.2 | Thiết kế kiến trúc hệ thống |
| 3 | 1.3.3 | Thiết kế CSDL địa điểm & đường phố |
| 3 | 1.3.4 | Thiết kế UI/UX bản đồ & POI |
| 3 | 1.3.5 | Thiết kế module tìm đường (A*/Dijkstra) |
| 2 | 1.4 | Phát triển |
| 3 | 1.4.1 | Backend Python: dịch vụ bản đồ & POI |
| 3 | 1.4.2 | Module tìm đường (Python/PyTorch tùy chọn) |
| 3 | 1.4.3 | Ứng dụng Java (Android) |
| 3 | 1.4.4 | Ứng dụng C# (Windows) |
| 3 | 1.4.5 | Tích hợp API bản đồ |
| 3 | 1.4.6 | Tích hợp bản đồ + POI + routing |
| 2 | 1.5 | Kiểm thử & Triển khai |
| 3 | 1.5.1 | Kiểm thử đơn vị & tích hợp |
| 3 | 1.5.2 | Kiểm thử hiển thị POI & tìm đường cho xe |
| 3 | 1.5.3 | Tối ưu hiệu năng |
| 3 | 1.5.4 | Triển khai thử nghiệm & phản hồi |
| 3 | 1.5.5 | Go-Live (Mốc) |
| 2 | 1.6 | Quản lý & Kiểm soát |
| 3 | 1.6.1 | Quản lý dự án (tiến độ/chi phí/chất lượng) |
| 3 | 1.6.2 | Quản lý cấu hình & version |
| 3 | 1.6.3 | Báo cáo trạng thái định kỳ |
| 3 | 1.6.4 | Quản lý rủi ro & thay đổi |
| 2 | 1.7 | Kết thúc |
| 3 | 1.7.1 | Nghiệm thu & bàn giao tài liệu |
| 3 | 1.7.2 | Bài học kinh nghiệm |
| 3 | 1.7.3 | Lưu trữ hồ sơ dự án |

## ❖ WBS – Dạng bảng (Tabular View)

| Cấp 1 | Cấp 2 | Cấp 3 |
| --- | --- | --- |
| Ứng dụng bản đồ & dẫn đường tham quan | Khởi xướng | Thu thập dữ liệu địa danh (POI, lưu lượng xe) |
|  |  | Lập project |
|  |  | Nộp project |
|  |  | GVHD xem xét |
|  |  | Ký phê duyệt |
|  | Lập kế hoạch | Scope ứng bản đồ và routing |
|  |  | Xác định vai trò dự án |
|  |  | Họp nhóm (kick-off) |
|  |  | Phát triển kế hoạch dự án |
|  |  | Nộp kế hoạch dự án |
|  |  | Mốc phê duyệt kế hoạch dự án |
|  | Thực thi | Họp khởi động và phát triển |
|  |  | Xác minh và thẩm định yêu cầu |
|  |  | Thiết kế hệ thống kiến trúc csdl, ux/ui |
|  |  | Chuẩn bị công cụ dịch vụ |
|  | Quản lý & Kiểm soát | Quản lý cấu hình & version |
|  |  | Báo cáo trạng thái định kỳ |
|  | Kết thúc | Nghiệm thu & bàn giao tài liệu |

## ❖ Sơ đồ cây (Tree Structure View)

Ứng dụng bản đồ & dẫn đường tham quan thành phố

Khởi xướng

Lập kế hoạch

Thực thi

Kiểm soát

Scope ứng bản đồ và routing

Kết thúc

POI, lưu lượng xe

Lập project charter

Nộp project charter

GVHD xem xét project

Ký / Phê duyệt

Xác định vai trò dự án

Họp nhóm (kick-off)

Phát triển kế hoạc dự án

Nộp kế hoạch dự án

Mốc: phê duyệt kề hoạch dự án

Họp khởi động phát triển

Xác minh & thẩm định yêu cầu (POI, hiển thị bản đồ, hiện thị xe

Thiết kế hệ thống(kiến trúc, csdl, ui/ux)

Chuẩn bị công cụ dịch vụ(api bản đồ, kho dữ liệu)

Cài đặt môi trường (Python, vscode, android/.net

Kiểm thử(unit, integration)

Triển khai bản chạy thử

Hướng dẫn người dùng thử

Chạy chính thức

Quản lí dự án(tiến độ, chi phí, chất lượng)

Báo cáo tiến độ định kì

Quản lí và thay đổi rủi ro

Cập nhật dự án

Kiểm toán tài sản/công cụ & dịch vụ  sử dụng

Rút kết kinh nghiệm

Cập nhật và bản giao tài liệu

Chốt kết quả đồ án

Lưu trữ dữ liệu đồ án

## ❖ Từ điển WBS (WBS Dictionary)

| Cấp | Mã WBS | Tên phần tử | Mô tả | Ghi chú/Đầu ra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Ứng dụng bản đồ & dẫn đường tham quan | Toàn bộ công việc để xây dựng ứng dụng xem bản đồ, địa danh nổi tiếng và tìm đường cho xe. | Phạm vi gồm backend Python, app Java/C#, tùy chọn tối ưu bằng PyTorch. |
| 3 | 1.3.1 | Thu thập dữ liệu địa danh (POI) | Tổng hợp danh sách điểm tham quan, toạ độ, mô tả, hình ảnh. | Bảng dữ liệu POI (CSV/DB). |
| 3 | 1.3.5 | Thiết kế module tìm đường (A*/Dijkstra) | Thiết kế thuật toán tìm đường phù hợp giao thông xe hơi, ràng buộc làn đường, tốc độ. | Tài liệu thiết kế thuật toán. |
| 3 | 1.4.1 | Backend Python: dịch vụ bản đồ & POI | Xây dựng API phục vụ dữ liệu bản đồ/POI và tính đường. | Endpoint REST/GraphQL, tài liệu API. |
| 3 | 1.4.2 | Module tìm đường (Python/PyTorch) | Cài đặt tìm đường; tùy chọn dùng PyTorch cho học/tối ưu hoá lộ trình. | Gói module, unit test. |
| 3 | 1.4.3 | Ứng dụng Java (Android) | Ứng dụng Android hiển thị bản đồ, POI, tìm đường cho xe. | APK thử nghiệm, hướng dẫn cài đặt. |
| 3 | 1.4.4 | Ứng dụng C# (Windows) | Ứng dụng desktop hiển thị bản đồ, POI, tìm đường cho xe. | Bản cài đặt (.exe/.msi). |
| 3 | 1.4.5 | Tích hợp API bản đồ | Kết nối OpenStreetMap/Google Maps hoặc thư viện bản đồ tương đương. | Khoá API, cấu hình môi trường. |
| 3 | 1.4.6 | Tích hợp bản đồ + POI + routing | Ghép các module và kiểm thử end-to-end. | Bản build tích hợp, log kiểm thử. |
| 3 | 1.5.2 | Kiểm thử POI & tìm đường cho xe | Kịch bản kiểm thử hiển thị POI, tính đường, chỉ dẫn lộ trình. | Checklist/testcase & báo cáo lỗi. |
| 3 | 1.5.5 | Go-Live (Mốc) | Phát hành chính thức phiên bản ổn định cho người dùng mục tiêu. | Biên bản phát hành & tài liệu vận hành. |

## Thuật ngữ

POI (Point of Interest): Điểm quan tâm/địa danh nổi tiếng trên bản đồ.

Routing: Tính toán và đề xuất đường đi giữa các điểm.

A*/Dijkstra: Các thuật toán kinh điển cho bài toán tìm đường.

# III. Câu hỏi ôn tập

Trong đề tài này, hãy liệt kê 5 rủi ro chính và đề xuất biện pháp ứng phó cho từng rủi ro.

# IV. Bài tập áp dụng

Hoàn thiện sơ đồ cây WBS bằng SmartArt và liên kết mỗi gói công việc với một mốc/đầu ra cụ thể.