Họ Tên: Đinh Ngọc Minh Khôi

Lớp: 11_ĐH_CNPM2

Bài 1:

BÀI 1 – Tính NPV cho hai dự án

Tỷ lệ chiết khấu: 10% (r = 0,1)Type equation here.

Công thức:

NPV = CF1/(1+r)^1 + CF2/(1+r)^2 + … + CFn/(1+r)^n

Trong đó: CFt là dòng tiền của năm t.

Dự án 1

| Năm | Cash Flow | PV = CF/(1+r)^t |
| --- | --- | --- |
| 1 | -5.000 | -4.545,45 |
| 2 | 1.000 | 826,45 |
| 3 | 2.000 | 1.502,63 |
| 4 | 3.000 | 2.049,04 |
| 5 | 4.000 | 2.483,69 |

NPV dự án 1 = -4.545,45 + 826,45 + 1.502,63 + 2.049,04 + 2.483,69 = 2.316,35

Dự án 2

| Năm | Cash Flow | PV = CF/(1+r)^t |
| --- | --- | --- |
| 1 | -1.000 | -909,09 |
| 2 | 0 | 0,00 |
| 3 | 2.000 | 1.502,63 |
| 4 | 2.000 | 1.366,03 |
| 5 | 2.000 | 1.241,84 |

NPV dự án 2 = -909,09 + 0 + 1.502,63 + 1.366,03 + 1.241,84 = 3.201,41

Kết luận

- NPV (Dự án 1) ≈ 2.316,35

- NPV (Dự án 2) ≈ 3.201,41
→ Chọn Dự án 2 (NPV cao hơn).

Bài 2 – Tính ROI (r = 8%)

Hệ số chiết khấu (đã làm tròn theo đề):

- Năm 0: 1.00

- Năm 1: 0.93

- Năm 2: 0.86

- Năm 3: 0.79

1) Chi phí đã chiết khấu (Discounted cost)

- Năm 0: 140,000 × 1.00 = 140,000

- Năm 1: 40,000 × 0.93 = 37,200

- Năm 2: 40,000 × 0.86 = 34,400

- Năm 3: 40,000 × 0.79 = 31,600
Tổng chi phí đã chiết khấu = 140,000 + 37,200 + 34,400 + 31,600 = 243,200

2) Lợi ích đã chiết khấu (Discounted benefits)

- Năm 1: 200,000 × 0.93 = 186,000

- Năm 2: 200,000 × 0.86 = 172,000

- Năm 3: 200,000 × 0.79 = 158,000
Tổng lợi ích đã chiết khấu = 186,000 + 172,000 + 158,000 = 516,000

3) Chênh lệch từng năm (Discounted benefits – cost)

- Năm 0: 0 – 140,000 = -140,000

- Năm 1: 186,000 – 37,200 = 148,800

- Năm 2: 172,000 – 34,400 = 137,600

- Năm 3: 158,000 – 31,600 = 126,400

Cộng dồn (Cumulative):

- Năm 0: -140,000

- Năm 1: 8,800

- Năm 2: 146,400

- Năm 3: 272,800

4) ROI

Công thức dùng trong quản trị dự án (theo bảng chiết khấu):
ROI = (Tổng lợi ích đã chiết khấu – Tổng chi phí đã chiết khấu) / Tổng chi phí đã chiết khấu × 100%

Tính:
ROI = (516,000 – 243,200) / 243,200 × 100%
ROI = 272,800 / 243,200 × 100% ≈ 112.17%

Bài 3: Tìm điểm hòa vốn (Payback Period)

Dữ liệu:

| Year | Costs | Benefits |
| --- | --- | --- |
| 0 | 140,000 | 0 |
| 1 | 37,200 | 186,000 |
| 2 | 34,400 | 172,000 |
| 3 | 31,600 | 158,000 |

1. Tính tích lũy chi phí (Cumulative Costs)

- Năm 0: 140,000

- Năm 1: 140,000 + 37,200 = 177,200

- Năm 2: 177,200 + 34,400 = 211,600

- Năm 3: 211,600 + 31,600 = 243,200

2. Tính tích lũy lợi ích (Cumulative Benefits)

- Năm 0: 0

- Năm 1: 0 + 186,000 = 186,000

- Năm 2: 186,000 + 172,000 = 358,000

- Năm 3: 358,000 + 158,000 = 516,000

3. Tìm điểm hòa vốn (Payback Point)

Điểm hòa vốn xảy ra khi:

Cumulative Benefits ≥ Cumulative Costs

So sánh từng năm:

| Year | Cum Costs | Cum Benefits | Hoàn vốn? |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 140,000 | 0 | Chưa |
| 1 | 177,200 | 186,000 | Đã hoàn vốn |
| 2 | 211,600 | 358,000 | (đã vượt) |
| 3 | 243,200 | 516,000 | (đã vượt nhiều) |

Payback xảy ra ở Năm 1.

4. Xác định chính xác Payback Period (nếu cần dạng thập phân)

Trong năm 1:

- Tại đầu năm 1: còn thiếu để hoàn vốn = 177,200 – 186,000?
Không phải — ta tính thế này:

Số tiền còn thiếu sau Year 0:
= 140,000 – 0 = 140,000

Lợi ích tạo ra trong Year 1: 186,000

Payback fraction of Year 1:

Payback = 140,000 / 186,000 ≈ 0.75 năm

Payback Period ≈ 0.75 năm
= khoảng 9 tháng

Bài 4 – Earned Value Management

Cho:

- BCWS (PV) = 23,000

- BCWP (EV) = 20,000

- ACWP (AC) = 25,000

- BAC = 120,000

- Dự án kế hoạch 1 năm (12 tháng)

1) Tính CV, SV, CPI, SPI

- CV = EV – AC = 20,000 – 25,000 = -5,000 → âm (vượt chi phí)

- SV = EV – PV = 20,000 – 23,000 = -3,000 → âm (trễ tiến độ)

- CPI = EV / AC = 20,000 / 25,000 = 0.80

- SPI = EV / PV = 20,000 / 23,000 ≈ 0.87

2) Kết luận về tiến độ & chi phí

- Tiến độ: SV < 0 và SPI < 1 → trễ tiến độ (đang đạt ~87% so với kế hoạch).

- Chi phí: CV < 0 và CPI < 1 → vượt ngân sách (hiệu quả chi phí 0.80: tiêu 1 đồng chỉ “làm ra” 0.8 đồng giá trị).

3) Dùng CPI để đánh giá hiệu quả

- CPI = 0.80 < 1 ⇒ hiệu quả chi phí kém hơn kế hoạch (đang tốn kém hơn dự kiến ~25%).
(Bonus: EAC ≈ BAC / CPI = 120,000 / 0.80 = 150,000 → dự báo vượt ~30,000 nếu xu hướng giữ nguyên.)

4) Dùng SPI để ước lượng thời gian hoàn thành

- Thời gian dự báo = Thời gian kế hoạch / SPI
= 12 tháng / 0.87 ≈ 13.8 tháng
⇒ khoảng 1 năm 1 tháng 24 ngày, tức chậm thêm ~1.8 tháng (~54 ngày) so với kế hoạch.

1. Tính mức độ hiệu quả vốn đầu tư CPI

Bước 1 – Tính EV (BCWP)

EV = ∑ (% hoàn thành × BCWS)

- CV1: 100% × 30 = 30

- CV2: 100% × 30 = 30

- CV3: 50% × 30 = 15

EV = 30 + 30 + 15 = 75

Bước 2 – Tính AC

AC = 40 + 35 + 20 = 95

CPI = EV / AC

CPI = 75 / 95 ≈ 0.79

CPI < 1 ⇒ dự án đang kém hiệu quả, vượt chi phí.

2. Tính SPI sau 2 tuần thực hiện

PV (BCWS) cần đạt sau 2 tuần

Kế hoạch 4 tuần → mỗi tuần hoàn thành 2 công việc
→ Sau 2 tuần phải hoàn thành 4 công việc.

PV = 4 × 30 = 120

SPI = EV / PV

SPI = 75 / 120 = 0.625

SPI < 1 ⇒ tiến độ bị chậm (mới đạt 62.5% so với kế hoạch).

1) CPI, SPI theo từng công việc và toàn dự án

| Công việc | PV (BCWS) | EV (BCWP) | AC (ACWP) | CPI = EV/AC | SPI = EV/PV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thiết kế | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 1.00 | 1.25 |
| Sản xuất | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 1.00 | 1.17 |
| Thẩm định | 7.5 | 5.0 | 7.0 | 0.71 | 0.67 |
| Lắp ráp | 6.0 | 0.0 | 0.0 | – (N/A) | 0.00 |
| Bán hàng | 8.0 | 0.0 | 0.0 | – (N/A) | 0.00 |
| Toàn dự án | 31.5 | 17.0 | 19.0 | 0.895 | 0.540 |

- Diễn giải nhanh:

  - CPI < 1 (0.895) → hiệu quả chi phí kém, đang vượt ngân sách.

  - SPI < 1 (0.540) → tiến độ chậm đáng kể (mới đạt ~54% giá trị theo kế hoạch).

Thời gian hoàn thành dự án (Payback theo SPI)

- Thời lượng kế hoạch theo Gantt: 12 tuần

- Chỉ số SPI: 0.540

Công thức dự báo thời gian:

Thời gian dự báo = Thời gian kế hoạch / SPI

Tính toán:

Thời gian dự báo = 12 / 0.540
Thời gian dự báo ≈ 22.2 tuần